График
Ввод в ремонт и вывод из ремонта
электросетевых объектов АО «КСК» в марте 2026 г.

	№ п/п
	Отключаемое оборудование
	Дата отключения
	Потребитель

	
	РТП-10
	
	

	1.
	Щит = тока от ТКВ-1
	02.03.26
	–

	
	РТП-11/4
	
	

	2.
	Секция фидера 89, яч. СВ, ТН-1
	03.03.26
	–

	3.
	Яч.1 фидера 89
	04.03.26
	–

	4.
	Яч.2 фидера Т-1+ трансформатор Т-1
	05.03.26
	–

	5.
	Секция фидера 48, яч. фидер 74, ТН-2
	06.03.26
	–

	6.
	Яч.6 фидера 48
	10.03.26
	–

	7.
	Яч.5 фидера Т-2 + трансформатор Т-2
	11.03.26
	–

	
	РТП-11/6
	
	

	8.
	Яч.3 фидера 94, ТСН-1
	12.03.26
	–

	9.
	Секция фидера 94, ТН-1
	13.03.26
	–

	10.
	Секция фидера 97, ТН-2
	16.03.26
	–

	11.
	Яч.9 фидера 97, ТСН-2
	17.03.26
	–

	12.
	Яч.8 фидера Т-1 + трансформатор Т-1
	18.03.26
	–

	13.
	Яч.2 фидера Т-2 + трансформатор Т-2
	19.03.26
	–

	14.
	Яч.10 фидера 40
	20.03.26
	–

	15.
	Яч.6 СВ
	23.03.26
	–

	16.
	Щит 0,4 кВ от Т-1
	24.03.26
	–

	17.
	Щит 0,4 кВ от Т-2
	25.03.26
	–

	
	РТП-3/4
	
	

	18.
	Секция фидера 51, ТН-1
	26.03.26
	–

	19.
	Яч.1 фидера 51, ТСН-1
	27.03.26
	–

	20.
	Яч.4 фидера Т-1 + трансформатор Т-1
	30.03.26
	–

	21.
	Яч.11 фид.52
	31.03.26
	–




